## Sayfa1
DEVREKANİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU2022 YILLIK HEDEF FAALİYET PLANI
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
1 | Aktif ön lisans program sayısını artırmak | Minimum 1 program artış | Program tasarımı yapmak Mevzuata uygun şekilde program açma talebinde bulunmak Öğretim elemanı temininde bulunmak Alt yapı oluşturmak Kontenjan talebinde bulunmak | Öğretim elemanı Teçhizat | Müdürlük Öğrenci İşleri Yüksekokul Sekreteri | 2022-12-31 | Program açılımı tamamlandı. Öğretim elemanı temininde bulunulmadı.
2 | Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısını artırmak | Minimum %10 artış | Mezunlara ulaşmak için duyurular yapmak Mezunlarla faaliyetler düzenlemek Mezun olacak öğrencilerin diploma alırken mezun bilgi sistemine kayıt olmalarını sağlamak | Web duyurusu Etkinlik maliyeti | Öğrenci İşleri Bölüm Başkanlıkları Müdürlük Yüksekokul Sekreteri | 2022-12-31 | Mevcut bölümlerden kapananlar olduğu ve tek bölümden mezun verildiği için hedefe ulaşılamamıştır.
3 | Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan memnuniyet oranını yüksek tutmak | Memnuniyet oranını minimum %40 tutmak | Anket hazırlanması Duyuru yapılması Online Memnuniyet anketi yapmak Anket değerlendirilmesi | Personel | Müdürlük Kalite Komisyonu Yüksekokul Sekreteri | 2022-12-31 | İstenen hedefler sağlanmıştır.
4 | Üniversiteden ayrılan öğrenci sayısının (mezunlar hariç)azaltılması | Minimum %5 azalma | Eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesi Alanında öğretim elemanı istihdamının artırılması Barınma imkanlarının artırılması için dış paydaşlarla görüşme | Öğretim elemanı Alt yapı ihtiyaçları Yurt ihtiyaçları | Müdürlük Yüksekokul Sekreteri Dış paydaşlar | 2022-12-31 | Öğrencinin maddi problemleri ve dışsal faktörler sebebiyle hedefe ulaşılamamıştır
5 | Öğretim elemanı sayısının artırılması | Minimum 3 adet öğretim elemanı | Öğretim elemanı ihtiyacının belirlenmesi ve Rektörlüğe bildirilmesi | Öğretim elemanı görevlendirme | Müdürlük | 2022-12-31 | Hedefe ulaşılmıştır.
|  | artış | YÖK’ten kadroların talep edilmesi.
|  |  | Kabul edilen kadro talepleri için ilanlara çıkılması. Başvuruların alınması. Mevzuata uygun değerlendirmelerin yapılarak sonuçların ilan edilmesi | İdari personel görevlendirme | Bölüm Başkanlıkları
|  |  |  | İlanlar | Yüksekokul Sekreteri
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
6 | Akademik personel memnuniyet oranını yüksek tutmak | Memnuniyet oranını minimum %50 tutmak | Anket hazırlanması | Personel | Müdürlük | 2022-12-31 | Hedefe ulaşılmıştır.
|  |  | Duyuru yapılması |  | Bölüm Başkanlıkları
|  |  | Online Memnuniyet anketi yapmak |  | Yüksekokul Sekreteri
|  |  | Anket değerlendirilmesi |  | Kalite Komisyonu
7 | Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının | Haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalamasını 15 ila 20 saat arasında tutmak | Gerekli alanlarda yetkin öğretim elemanı ihtiyacını belirlemek | İhtiyaç analizi | Müdürlük | 2022-12-31 | Ders dağılımları dengeli olarak dağıtılmıştır.
| haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalamasını ideal koşullarda tutmak |  | Öğretim elemanı istihdamını artırmak | Personel | Bölüm başkanlıkları
Ders dağılımını dengeli yapmak
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
8 | İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı oranını artırmak | Minimum 1 kişi artırmak | İdari personel ihtiyacının belirlenmesi ve Rektörlüğe bildirilmesi | İdari personel görevlendirme | Müdürlük | 2022-12-31 | 1 İdari personel alımı gerçekleştirilmiştir.
Yüksekokul Sekreteri
9 | İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısını artırmak | Minimum 1 kişi artırmak | İdari personel ihtiyacının belirlenmesi ve Rektörlüğe bildirilmesi | İdari personel görevlendirme | Müdürlük | 2022-12-31 | 1 İdari personel alımı gerçekleştirilmiştir.
Yüksekokul Sekreteri
10 | İdari personel memnuniyet oranını yüksek tutmak | Memnuniyet oranını minimum % 50 tutmak | Anket hazırlanması | Personel | Müdürlük | 2022-12-31 | Hedefe ulaşılmıştır.
|  |  | Duyuru yapılması |  | Kalite Komisyonu
|  |  | Online memnuniyet anketi yapmak |  | Yüksekokul Sekreteri
Anket değerlendirilmesi
11 | Kurumun web sayfasından izlenebilen, program bilgi paketi tamamlanmış ön lisans programı sayısının toplam program sayısına oranını yüksek tutmak | Oranın %100 olmasını sağlamak | Bölüm başkanları tarafından derse giren öğretim elemanlarınca derslerin bilgi paketlerinin eksiksiz hazırlanmasını istemesi Program bilgi paketlerinin tamamlanması | Öğretim elemanı Bilgi paketi formatları | Müdürlük | 2022-12-31 | Hedefe ulaşılmıştır.
|  |  | Program bilgi paketlerinin Bologna koordinatörlüğünce incelenmesi ve web sayfasına yüklenmesi |  | Bölüm Başkanlıkları
Öğrenci işleri
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
12 | SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını artırmak | Minimum %10 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | 2021 yayın sayısı 3, 2022 yayın sayısı 7 olarak görülmüş ve hedefin üstünde artış gerçekleşmiştir.
|  |  | Akademik yayın yapmayı teşvik etmek | Bilgi kaynakları Yazılımlar | Müdürlük
Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak
Akademik platformlara erişim sağlamak
13 | Öğretim elemanı başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını artırmak | Minimum %5 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedef gerçekleşmiştir.
|  |  | Akademik yayın yapmayı teşvik etmek | Bilgi kaynakları Yazılımlar
|  |  | Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak |  | Müdürlük
Akademik platformlara erişim sağlamak
14 | Toplam yayın (doküman) sayısını artırmak | Minimum %5 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedef gerçekleşmiştir.
|  |  | Akademik yayın yapmayı teşvik etmek | Bilgi kaynakları Yazılımlar
|  |  | Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak |  | Müdürlük
Akademik platformlara erişim sağlamak
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
15 | Toplam yayın (döküman) sayısının öğretim üyesi sayısına oranını artırmak | Minimum %5 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedef gerçekleşmiştir.
|  |  | Akademik yayın yapmayı teşvik etmek - Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak | Bilgi kaynakları Yazılımlar
|  |  | Akademik platformlara erişim sağlamak |  | Müdürlük
16 | Dış destekli proje başvurusu yapmak | Minimum 1 Proje | Dış destekli proje duyurularını akademik personele ulaştırmak Proje yazma eğitimlerini duyurmak | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedef gerçekleşmemiştir. Proje başvurusunda bulunulmuş fakat onaylanmamıştır.
|  |  | Proje başvurularını teşvik etmek | Bilgi kaynakları Yazılımlar | Bölüm başkanlıkları
|  |  | Gerektiği takdirde başvurulara kurum onayı vermek |  | Müdürlük
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
17 | Ulusal proje sayısını artırmak | Minimum 1 Proje | Ulusal proje duyurularını akademik personele ulaştırmak Proje yazma eğitimlerini duyurmak | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | 2022 Yılında bir adet BAP Projesi tamamlanmıştır.
|  |  | Proje başvurularını teşvik etmek | Bilgi kaynakları Yazılımlar | Bölüm başkanlıkları
|  |  | Gerektiği takdirde başvurulara kurum onayı vermek |  | Müdürlük
BAP Koordinatörlüğü
18 | Öğretim elemanı | Minimum 2 adet | Öğretim elemanlarını teşvik etmek | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedefe ulaşılamamıştır. Mevcut bölümlerin kapanarak yeni bölümler açılmış ve yeni öğretim elemanları göreve başlamıştır.
| başına düşen uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısını artırmak |  | Kitap bölümü çağrılarını duyurmak | Bilgi kaynakları Yazılımlar | Bölüm başkanlıkları
Müdürlük
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
19 | Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısını artırmak | Minimum 3 adet | Uluslararası kongre çağrılarını duyurmak | Öğretim elemanı Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedefin üzerinde artış gerçekleşmiştir.
|  |  | Bildiri yapmayı teşvik etmek Kongre katılımları için gerekli izinleri vermek | Bilgi kaynakları Yazılımlar | Bölüm başkanlıkları
Müdürlük
20 | Hizmet içi eğitim sayısını artırmak | Minimum 1 eğitim artış | Eğitim taleplerini toplamak Eğitim için gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve kayıt altına almak | Teçhizat | Müdürlük | 2022-12-31 | Hedefin üzerinde artış gerçekleşmiştir.
|  |  |  | Salonlar | Personel Daire Başkanlığı
|  |  |  | Bilgi kaynakları Eğitici personel | Yüksekokul Sekreteri
21 | Sosyal etkinlik sayısını artırmak | Minimum 1 etkinlik artış | Sosyal etkinlikleri teşvik etmek Etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak | Teçhizat | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedefin üzerinde artış gerçekleşmiştir.
|  |  | Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak | Personel | Bölüm başkanlıkları
|  |  | Etkinlikleri kayıt altına almak |  | Müdürlük
Yüksekokul Sekreteri
SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA
22 | Sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyet sayısını artırmak | Minimum 2 faaliyet artış | Sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyetleri teşvik etmek | Teçhizat Personel | Öğretim elemanları | 2022-12-31 | Hedefin üzerinde artış gerçekleşmiştir.
|  |  | Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak | Sarf malzeme Basılı doküman | Bölüm başkanlıkları
|  |  | Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Faaliyetleri kayıt altına almak |  | Müdürlük
Yüksekokul Sekreteri